## Sprint Backlog
ID US | User Story (US) | ID Tâche | Tâches effectuées | Estimation | Responsable | Sprint | Statut
US-1.1 | En tant qu'utilisateur je souhaite m'inscrire (créer un compte) | T1.1 | Créer entité User (abstract) avec Single Table Inheritance | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T1.2 | Créer entité Etudiant (extends User) avec attribut niveau | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T1.3 | Créer entité Admin (extends User) | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T1.4 | Ajouter champs suspension (isSuspended suspendedAt suspendedBy suspensionReason) | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T1.5 | Créer migration avec colonnes camelCase | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T1.6 | Créer RegistrationFormType avec validation | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T1.7 | Créer RegistrationController avec méthode register() | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T1.8 | Implémenter hashage bcrypt du mot de passe | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T1.9 | Créer vue Twig register.html.twig avec design moderne | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T1.10 | Ajouter validation JavaScript côté client | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
US-1.2 | En tant qu'utilisateur je souhaite me connecter avec mes identifiants | T2.1 | Configurer Symfony Security (security.yaml) avec rôles | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T2.2 | Créer LoginFormType | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T2.3 | Créer SecurityController avec méthode login() | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T2.4 | Implémenter authentification par email/password | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T2.5 | Configurer remember_me (Se souvenir de moi) | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T2.6 | Redirection selon rôle (Admin→backoffice Etudiant→frontoffice) | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T2.7 | Mettre à jour lastLoginAt lors de la connexion | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T2.8 | Créer vue Twig login.html.twig avec lien mot de passe oublié | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T2.9 | Bloquer connexion des comptes suspendus | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
US-1.3 | En tant qu'utilisateur je souhaite me déconnecter | T3.1 | Configurer route déconnexion dans security.yaml | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T3.2 | Créer lien déconnexion dans menu avec icône | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T3.3 | Configurer redirection après déconnexion | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
US-1.5 | En tant qu'utilisateur je souhaite consulter mon profil | T5.1 | Créer route /profile | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T5.2 | Créer ProfileController | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T5.3 | Créer vue profile.html.twig avec design moderne | 3h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
US-1.6 | En tant qu'utilisateur je souhaite modifier mes informations personnelles | T6.1 | Créer ProfileEditType avec validation | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T6.2 | Créer route /profile/edit | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T6.3 | Implémenter modification nom prénom email | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T6.4 | Implémenter upload photo de profil (jpg png max 2MB) | 3h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T6.5 | Stocker image dans /public/uploads/profiles/ | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T6.6 | Créer vue profile_edit.html.twig avec prévisualisation photo | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
US-1.7 | En tant qu'administrateur je souhaite rechercher un étudiant | T7.1 | Créer route /backoffice/users | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T7.2 | Créer UserManagementController | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T7.3 | Implémenter recherche par nom (LIKE query) | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T7.4 | Implémenter recherche par email (LIKE query) | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T7.5 | Ajouter pagination (10 résultats/page) | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T7.6 | Ajouter filtres (niveau statut suspension) | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T7.7 | Créer vue users.html.twig avec tableau moderne | 3h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
US-1.8 | En tant qu'administrateur je souhaite consulter le profil détaillé d'un utilisateur | T8.1 | Créer route /backoffice/users/{id} | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T8.2 | Créer méthode show() dans UserManagementController | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T8.3 | Créer vue user_detail.html.twig avec statistiques | 3h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
US-1.9 | En tant qu'administrateur je souhaite ajouter manuellement un nouvel étudiant | T9.1 | Créer route /backoffice/users/new | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T9.2 | Créer AdminUserCreateType | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T9.3 | Implémenter création étudiant avec validation | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T9.4 | Créer vue user_create.html.twig | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
US-1.10 | En tant qu'administrateur je souhaite désactiver un compte étudiant | T10.1 | Créer route /backoffice/users/{id}/suspend | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T10.2 | Implémenter méthode suspend() avec raison | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T10.3 | Créer modal pour raison suspension | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T10.4 | Créer route /backoffice/users/{id}/unsuspend pour réactivation | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T10.5 | Implémenter réactivation compte | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
US-1.4 | En tant qu'utilisateur je souhaite demander réinitialisation mot de passe via email | T4.1 | Créer entité PasswordResetToken | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T4.2 | Créer migration pour password_reset_token | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T4.3 | Configurer Symfony Mailer avec Brevo (SMTP) | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T4.4 | Créer TestBrevoCommand pour tester email | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T4.5 | Créer formulaire mot de passe oublié | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T4.6 | Générer token unique avec expiration 1h | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T4.7 | Créer template email de réinitialisation | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T4.8 | Implémenter envoi email avec token | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T4.9 | Créer page réinitialisation avec validation token | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T4.10 | Invalider token après utilisation | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
US-2.1 | En tant qu'administrateur je souhaite voir historique modifications étudiant (Audit) | T11.1 | Installer SimpleThings EntityAudit Bundle via Composer | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T11.2 | Configurer doctrine_audit.yaml (auditer uniquement Etudiant) | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T11.3 | Créer table user_audit avec colonnes camelCase | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T11.4 | Créer table revisions | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T11.5 | Créer AuditController (/backoffice/audit) | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T11.6 | Créer vue liste révisions (index.html.twig) | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T11.7 | Créer vue détail révision (revision_details.html.twig) | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T11.8 | Créer vue historique utilisateur (user_history.html.twig) | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T11.9 | Créer vue statistiques audit (stats.html.twig) | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T11.10 | Intégrer liens Audit dans sidebar backoffice | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T11.11 | Afficher historique audit dans profil utilisateur | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
US-2.2 | En tant qu'administrateur je souhaite suivre activité utilisateurs en temps réel | T12.1 | Créer structure Bundle dans src/Bundle/UserActivityBundle/ | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T12.2 | Créer entité UserActivity (userId action details ipAddress userAgent createdAt) | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T12.3 | Créer migration pour table user_activity | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T12.4 | Créer ActivityLogger Service | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T12.5 | Intégrer logging dans UserManagementController | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T12.6 | Créer ActivityController (/backoffice/activity) | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T12.7 | Créer vue liste activités (index.html.twig) | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T12.8 | Créer vue activités par utilisateur (user_activities.html.twig) | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T12.9 | Intégrer liens UserActivity dans sidebar | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T12.10 | Afficher activités récentes dans profil utilisateur | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
US-2.3 | En tant qu'administrateur je souhaite suspendre automatiquement comptes inactifs après 90 jours | T13.1 | Créer AutoSuspendInactiveUsersCommand | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T13.2 | Implémenter logique: suspendre si lastLoginAt > 90 jours | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T13.3 | Envoyer email notification avant suspension | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T13.4 | Créer SimulateInactivityCommand pour tests | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T13.5 | Configurer tâche planifiée (cron) | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T13.6 | Tester suspension automatique | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T13.7 | Documenter dans SUSPENSION_AUTOMATIQUE_GUIDE.md | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
US-2.4 | En tant qu'administrateur je souhaite sidebar fixe dans backoffice | T14.1 | Fixer sidebar backoffice (position sticky) | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T14.2 | Corriger tous les templates backoffice | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
US-3.1 | En tant qu'utilisateur je souhaite interagir avec assistant IA intelligent | T15.1 | Installer et configurer Ollama localement | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T15.2 | Télécharger modèle llama3.2:1b | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T15.3 | Créer OllamaService pour communication API | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T15.4 | Configurer variables environnement (.env) | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T15.5 | Optimiser paramètres (temperature max_tokens) | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T15.6 | Gérer erreurs et timeouts | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
US-3.2 | En tant qu'utilisateur je souhaite que IA comprenne contexte questions (RAG) | T16.1 | Créer RAGService | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T16.2 | Implémenter récupération contexte cours (Chapitre Ressource) | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T16.3 | Implémenter récupération contexte utilisateur | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T16.4 | Implémenter récupération contexte exercices/quiz | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T16.5 | Créer système scoring pertinence | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T16.6 | Optimiser requêtes Doctrine | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T16.7 | Limiter taille contexte (max 4000 tokens) | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T16.8 | Ajouter safety checks foreach loops | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
US-3.3 | En tant qu'administrateur je souhaite que IA puisse exécuter actions sur base de données | T17.1 | Créer ActionExecutorService | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T17.2 | Implémenter détection actions dans réponse IA | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T17.3 | Implémenter action: créer cours | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T17.4 | Implémenter action: créer chapitre | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T17.5 | Implémenter action: créer ressource | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T17.6 | Implémenter action: créer exercice | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T17.7 | Implémenter action: modifier cours/chapitre | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T17.8 | Gérer permissions et sécurité actions | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T17.9 | Corriger format JSON actions | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
US-3.4 | En tant qu'utilisateur je souhaite interface chat moderne avec IA | T18.1 | Créer AIAssistantService (orchestration) | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T18.2 | Implémenter prompt système intelligent | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T18.3 | Intégrer RAGService pour contexte | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T18.4 | Intégrer ActionExecutorService | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T18.5 | Gérer historique conversation (session) | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T18.6 | Créer AIAssistantController | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T18.7 | Créer widget chat (chat_widget.html.twig) | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T18.8 | Implémenter AJAX pour requêtes asynchrones | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T18.9 | Ajouter indicateur IA en train d'écrire | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T18.10 | Ajouter bulle bienvenue | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T18.11 | Styliser interface chat moderne | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T18.12 | Intégrer chat widget dans frontoffice et backoffice | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T18.13 | Optimiser vitesse réponse | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
US-4.1 | En tant qu'administrateur je souhaite système sécurité avancé | T19.1 | Renforcer protection CSRF sur routes sensibles | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T19.2 | Implémenter validation stricte inputs utilisateur | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T19.3 | Logger toutes actions IA dans UserActivity | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
US-5.1 | En tant que développeur je souhaite documentation complète | T20.1 | Créer ASSISTANT_IA_ARCHITECTURE.md | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T20.2 | Créer GUIDE_INSTALLATION_IA.md | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T20.3 | Créer TESTEZ_IA_AGENT_ACTIF.md | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T20.4 | Créer PROMPT_SYSTEM_IA.md | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T20.5 | Créer README_ASSISTANT_IA.md | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T20.6 | Documenter format actions JSON | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T20.7 | Créer AUDIT_READY_TO_USE.md | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T20.8 | Créer USER_ACTIVITY_BUNDLE_COMPLETE.md | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T20.9 | Créer SUSPENSION_AUTOMATIQUE_GUIDE.md | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T20.10 | Créer 20+ autres fichiers documentation | 3h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé