## Sprint Backlog
ID US | User Story (US) | ID Tâche | Tâches effectuées | Fichiers créés/modifiés | Estimation | Responsable | Sprint | Statut
US-1.1 | En tant qu'utilisateur je souhaite m'inscrire | T1.1 | Créer entité User (abstract) avec Single Table Inheritance | src/Entity/User.php | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T1.2 | Créer entité Etudiant (extends User) avec attribut niveau | src/Entity/Etudiant.php | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T1.3 | Créer entité Admin (extends User) | src/Entity/Admin.php | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T1.4 | Ajouter champs suspension (isSuspended suspendedAt suspendedBy suspensionReason) | src/Entity/User.php | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T1.5 | Ajouter champ lastLoginAt pour tracking connexion | src/Entity/User.php | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T1.6 | Créer migrations avec colonnes camelCase | migrations/ | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T1.7 | Configurer annotations Doctrine avec name explicites | src/Entity/User.php | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
US-1.2 | En tant qu'utilisateur je souhaite me connecter | T2.1 | Configurer Symfony Security (security.yaml) avec rôles | config/packages/security.yaml | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T2.2 | Créer SecurityController avec méthode login() | src/Controller/SecurityController.php | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T2.3 | Implémenter authentification par email/password | src/Controller/SecurityController.php | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T2.4 | Redirection selon rôle (Admin→backoffice Etudiant→frontoffice) | src/Controller/SecurityController.php | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T2.5 | Mettre à jour lastLoginAt lors de la connexion | src/Controller/SecurityController.php | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T2.6 | Créer vue Twig login avec design moderne | templates/security/login.html.twig | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T2.7 | Bloquer connexion des comptes suspendus | src/Controller/SecurityController.php | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
US-1.3 | En tant qu'utilisateur je souhaite me déconnecter | T3.1 | Configurer route déconnexion dans security.yaml | config/packages/security.yaml | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T3.2 | Créer lien déconnexion dans menu avec icône | templates/ | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
US-1.4 | En tant qu'utilisateur je souhaite consulter mon profil | T4.1 | Créer FrontofficeController | src/Controller/FrontofficeController.php | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T4.2 | Créer vue profil avec design moderne | templates/frontoffice/ | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
US-1.5 | En tant qu'utilisateur je souhaite modifier mes informations | T5.1 | Implémenter modification nom prénom email | src/Controller/FrontofficeController.php | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T5.2 | Créer formulaire édition profil | src/Form/ | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
US-1.6 | En tant qu'administrateur je souhaite rechercher un étudiant | T6.1 | Créer UserController pour backoffice | src/Controller/UserController.php | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T6.2 | Implémenter recherche par nom et email (LIKE query) | src/Controller/UserController.php | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T6.3 | Ajouter pagination et filtres | src/Controller/UserController.php | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T6.4 | Créer vue users.html.twig avec tableau moderne | templates/backoffice/users/users.html.twig | 3h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
US-1.7 | En tant qu'administrateur je souhaite consulter profil détaillé utilisateur | T7.1 | Créer méthode show() dans UserController | src/Controller/UserController.php | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T7.2 | Créer vue détail utilisateur avec statistiques | templates/backoffice/users/ | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
US-1.8 | En tant qu'administrateur je souhaite désactiver un compte étudiant | T8.1 | Implémenter méthode suspend() avec raison | src/Controller/UserController.php | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T8.2 | Créer modal pour raison suspension | templates/backoffice/users/ | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
|  | T8.3 | Implémenter réactivation compte (unsuspend) | src/Controller/UserController.php | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 1 | Terminé
US-1.9 | En tant qu'utilisateur je souhaite réinitialiser mot de passe via email | T9.1 | Créer SimpleResetPasswordController | src/Controller/SimpleResetPasswordController.php | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T9.2 | Configurer Symfony Mailer avec Brevo (SMTP) | config/packages/mailer.yaml + .env | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T9.3 | Créer TestBrevoCommand pour tester email | src/Command/TestBrevoCommand.php | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T9.4 | Implémenter génération token unique avec expiration | src/Controller/SimpleResetPasswordController.php | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T9.5 | Créer template email de réinitialisation | templates/emails/ | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T9.6 | Créer page réinitialisation avec validation token | templates/ | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
US-1.10 | En tant qu'administrateur je souhaite voir historique modifications étudiant | T10.1 | Installer SimpleThings EntityAudit Bundle via Composer | composer.json | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T10.2 | Configurer doctrine_audit.yaml (auditer uniquement Etudiant) | config/packages/doctrine_audit.yaml | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T10.3 | Créer table user_audit avec colonnes camelCase | Base de données | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T10.4 | Créer table revisions | Base de données | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T10.5 | Créer AuditController (/backoffice/audit) | src/Controller/AuditController.php | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T10.6 | Créer vue liste révisions (index.html.twig) | templates/backoffice/audit/index.html.twig | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T10.7 | Créer vue détail révision (revision_details.html.twig) | templates/backoffice/audit/revision_details.html.twig | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T10.8 | Créer vue historique utilisateur (user_history.html.twig) | templates/backoffice/audit/user_history.html.twig | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T10.9 | Créer vue statistiques audit (stats.html.twig) | templates/backoffice/audit/stats.html.twig | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T10.10 | Intégrer liens Audit dans sidebar backoffice | templates/backoffice/base.html.twig | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
US-1.11 | En tant qu'administrateur je souhaite suivre activité utilisateurs en temps réel | T11.1 | Créer structure Bundle dans src/Bundle/UserActivityBundle/ | src/Bundle/UserActivityBundle/ | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T11.2 | Créer entité UserActivity (userId action details ipAddress userAgent createdAt) | src/Bundle/UserActivityBundle/Entity/UserActivity.php | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T11.3 | Créer migration pour table user_activity | migrations/ | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T11.4 | Créer ActivityLogger Service | src/Bundle/UserActivityBundle/Service/ActivityLogger.php | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T11.5 | Intégrer logging dans UserController | src/Controller/UserController.php | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T11.6 | Créer ActivityController (/backoffice/user-activity) | src/Bundle/UserActivityBundle/Controller/Admin/ActivityController.php | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T11.7 | Créer vue liste activités (index.html.twig) | templates/bundles/UserActivityBundle/admin/index.html.twig | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T11.8 | Créer vue activités par utilisateur (user_activities.html.twig) | templates/bundles/UserActivityBundle/admin/user_activities.html.twig | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T11.9 | Fixer dropdown visibility dans Activity Bundle | templates/bundles/UserActivityBundle/admin/index.html.twig | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
US-1.12 | En tant qu'administrateur je souhaite suspendre automatiquement comptes inactifs après 90 jours | T12.1 | Créer AutoSuspendInactiveUsersCommand | src/Command/AutoSuspendInactiveUsersCommand.php | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T12.2 | Implémenter logique: suspendre si lastLoginAt > 90 jours | src/Command/AutoSuspendInactiveUsersCommand.php | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T12.3 | Envoyer email notification avant suspension | src/Command/AutoSuspendInactiveUsersCommand.php | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T12.4 | Créer SimulateInactivityCommand pour tests | src/Command/SimulateInactivityCommand.php | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T12.5 | Documenter dans SUSPENSION_AUTOMATIQUE_GUIDE.md | SUSPENSION_AUTOMATIQUE_GUIDE.md | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
US-1.13 | En tant qu'administrateur je souhaite sidebar fixe dans backoffice | T13.1 | Fixer sidebar backoffice (position sticky) | templates/backoffice/base.html.twig | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
|  | T13.2 | Corriger tous les templates backoffice | templates/backoffice/ | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 2 | Terminé
US-1.14 | En tant qu'utilisateur je souhaite interagir avec assistant IA intelligent | T14.1 | Configurer compte Groq Cloud et obtenir clé API | Configuration externe | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T14.2 | Créer GroqService pour communication API | src/Service/GroqService.php | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T14.3 | Configurer variables environnement (.env) pour Groq | .env + .env.example | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T14.4 | Configurer modèle llama-3.1-8b-instant | src/Service/GroqService.php | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T14.5 | Optimiser paramètres (temperature max_tokens) | src/Service/GroqService.php | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T14.6 | Gérer erreurs et rate limits Groq API | src/Service/GroqService.php | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T14.7 | Créer TestGroqCommand pour tester API | src/Command/TestGroqCommand.php | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T14.8 | Implémenter isAvailable() check pour Groq | src/Service/GroqService.php | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
US-1.15 | En tant qu'utilisateur je souhaite que IA ait accès complet base de données | T15.1 | Créer LanguageDetectorService pour détecter langue | src/Service/LanguageDetectorService.php | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T15.2 | Implémenter getAllDatabaseData() dans AIAssistantService | src/Service/AIAssistantService.php | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T15.3 | Optimiser données envoyées (statistiques + liste minimale) | src/Service/AIAssistantService.php | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T15.4 | Réduire consommation tokens (5000→1700-2700) | src/Service/AIAssistantService.php | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T15.5 | Envoyer liste utilisateurs pour actions admin | src/Service/AIAssistantService.php | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
US-1.16 | En tant qu'administrateur je souhaite que IA puisse exécuter actions CRUD sur utilisateurs | T16.1 | Créer ActionExecutorService | src/Service/ActionExecutorService.php | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T16.2 | Implémenter détection JSON actions dans réponse IA | src/Service/ActionExecutorService.php | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T16.3 | Implémenter action: create_student | src/Service/ActionExecutorService.php | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T16.4 | Implémenter action: update_student/update_user | src/Service/ActionExecutorService.php | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T16.5 | Implémenter action: get_user (voir profil) | src/Service/ActionExecutorService.php | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T16.6 | Implémenter action: suspend_user | src/Service/ActionExecutorService.php | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T16.7 | Implémenter action: unsuspend_user | src/Service/ActionExecutorService.php | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T16.8 | Implémenter action: filter_students | src/Service/ActionExecutorService.php | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T16.9 | Implémenter action: get_inactive_users | src/Service/ActionExecutorService.php | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T16.10 | Créer findUserIntelligently() (recherche par ID email nom prénom) | src/Service/ActionExecutorService.php | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T16.11 | Gérer permissions et sécurité actions (admin uniquement) | src/Service/ActionExecutorService.php | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T16.12 | Interdire suppression utilisateurs (règle plateforme) | src/Service/ActionExecutorService.php | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T16.13 | Fixer format JSON obligatoire et réponses ultra-concises | src/Service/AIAssistantService.php + ActionExecutorService.php | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
US-1.17 | En tant qu'utilisateur je souhaite interface chat moderne avec IA | T17.1 | Créer AIAssistantService (orchestration) | src/Service/AIAssistantService.php | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T17.2 | Implémenter prompt système intelligent (Admin vs Etudiant) | src/Service/AIAssistantService.php | 3h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T17.3 | Intégrer ActionExecutorService pour actions admin | src/Service/AIAssistantService.php | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T17.4 | Implémenter post-traitement réponse (retirer JSON visible) | src/Service/AIAssistantService.php | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T17.5 | Créer AIAssistantController avec route /ai-assistant/ask | src/Controller/AIAssistantController.php | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T17.6 | Créer widget chat (chat_widget.html.twig) | templates/ai_assistant/chat_widget.html.twig | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T17.7 | Implémenter AJAX pour requêtes asynchrones | templates/ai_assistant/chat_widget.html.twig | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T17.8 | Ajouter indicateur IA en train d'écrire | templates/ai_assistant/chat_widget.html.twig | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T17.9 | Ajouter bulle bienvenue avec suggestions | templates/ai_assistant/chat_widget.html.twig | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T17.10 | Styliser interface chat moderne | templates/ai_assistant/chat_widget.html.twig | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T17.11 | Intégrer chat widget dans frontoffice et backoffice | templates/ | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T17.12 | Fixer widget disponible sur toutes pages sauf quiz | templates/ | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
US-1.18 | En tant qu'administrateur je souhaite système sécurité avancé | T18.1 | Renforcer protection CSRF sur routes sensibles | config/packages/security.yaml | 1.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T18.2 | Implémenter validation stricte inputs utilisateur | src/Entity/User.php | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T18.3 | Logger toutes actions IA dans UserActivity | src/Service/AIAssistantService.php | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
US-1.19 | En tant que développeur je souhaite documentation complète | T19.1 | Créer GROQ_SETUP_GUIDE.md | GROQ_SETUP_GUIDE.md | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T19.2 | Créer GROQ_MIGRATION_COMPLETE.md | GROQ_MIGRATION_COMPLETE.md | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T19.3 | Créer GROQ_READY_TO_USE.md | GROQ_READY_TO_USE.md | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T19.4 | Créer ASSISTANT_IA_GROQ_VISION.md | ASSISTANT_IA_GROQ_VISION.md | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T19.5 | Créer ASSISTANT_IA_ARCHITECTURE.md | ASSISTANT_IA_ARCHITECTURE.md | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T19.6 | Créer ASSISTANT_IA_AGENT_ACTIF.md | ASSISTANT_IA_AGENT_ACTIF.md | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T19.7 | Créer TESTEZ_IA_AGENT_ACTIF.md | TESTEZ_IA_AGENT_ACTIF.md | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T19.8 | Créer IA_ACCES_COMPLET_BD.md | IA_ACCES_COMPLET_BD.md | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T19.9 | Créer IA_INTELLIGENTE_FLEXIBLE.md | IA_INTELLIGENTE_FLEXIBLE.md | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T19.10 | Créer CRUD_FONCTIONNE_MAINTENANT.md | CRUD_FONCTIONNE_MAINTENANT.md | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T19.11 | Créer TESTEZ_CRUD_MAINTENANT.md | TESTEZ_CRUD_MAINTENANT.md | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T19.12 | Créer RESUME_FINAL_CRUD.md | RESUME_FINAL_CRUD.md | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T19.13 | Créer LIRE_MOI_CRUD.md | LIRE_MOI_CRUD.md | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T19.14 | Créer README_ASSISTANT_IA.md | README_ASSISTANT_IA.md | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T19.15 | Créer AUDIT_READY_TO_USE.md | AUDIT_READY_TO_USE.md | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T19.16 | Créer USER_ACTIVITY_BUNDLE_COMPLETE.md | USER_ACTIVITY_BUNDLE_COMPLETE.md | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T19.17 | Créer SUSPENSION_AUTOMATIQUE_GUIDE.md | SUSPENSION_AUTOMATIQUE_GUIDE.md | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T19.18 | Créer FIX_ALL_SIDEBARS.md | FIX_ALL_SIDEBARS.md | 0.5h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T19.19 | Créer 15+ autres fichiers documentation | Documentation/ | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
US-1.20 | En tant que développeur je souhaite corriger problèmes après merge | T20.1 | Merger branche Amira (Events & Participations) | Git merge | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T20.2 | Fixer conflits migrations database | migrations/ | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T20.3 | Corriger colonnes snake_case vers camelCase | Base de données + src/Entity/User.php | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T20.4 | Recréer table user_audit après merge | Base de données | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T20.5 | Merger branche Baha (VichUploader + Community) | Git merge | 2h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T20.6 | Fixer relations bidirectionnelles Post/Commentaire | src/Entity/ | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T20.7 | Fixer affichage owner dans liste membres communauté | templates/frontoffice/communaute/show.html.twig | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T20.8 | Fixer récursion infinie comparaison objets Twig | templates/frontoffice/communaute/show.html.twig | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé
|  | T20.9 | Fixer erreurs User entity not found dans controllers | src/Controller/UserController.php + BackofficeController.php | 1h | Ilef Yousfi | Sprint 3 | Terminé